}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Rodrigo Antonio Carcamo Rojas |
| --- | --- |
| Rut | 21.829.506-1 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Melipilla |

| Nombre estudiante | Luis Rodrigo Nicolás Méndez Lehner |
| --- | --- |
| Rut | 20.426.295-0 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Melipilla |

| Nombre estudiante | Nicolas Ignacio Silva Reyes |
| --- | --- |
| Rut | 21750449-k |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Melipilla |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | FitSearch |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software, gestión de proyectos informáticos y construcción de modelos de datos, aplicados al ámbito de la salud digital. |
| Competencias | • C1 Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. • C2 Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. • C3 Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. • C4 Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | FitSearch busca resolver la dispersión que enfrentan las personas en Chile al buscar profesionales y establecimientos de salud, deporte y bienestar: hoy deben recurrir a distintos directorios, redes sociales o recomendaciones informales para encontrar a un nutricionista, kinesiólogo o gimnasio cercano, sin una orientación clara sobre cuál se ajusta a su necesidad. Elegí este tema porque combina desarrollo de software full-stack con un problema real y de alto impacto social, lo que es altamente relevante para el campo laboral de la Ingeniería en Informática, en especial en el sector de salud digital, en crecimiento en Chile. La situación se sitúa principalmente en contextos urbanos, donde conviven múltiples prestadores de salud y bienestar difíciles de comparar entre sí, y afecta a personas que buscan mejorar su salud o condición física y no saben por dónde partir. El aporte de valor (simulado en el contexto académico) es ofrecer un punto de entrada único que oriente, conecte y permita hacer seguimiento, en vez de que el usuario deba usar varias aplicaciones distintas. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo de FitSearch es que un usuario pueda encontrar, de forma rápida y geolocalizada, profesionales y establecimientos de salud, deporte y bienestar, apoyado por un asistente de inteligencia artificial que orienta sus consultas y por un gestor de alimentación que permite llevar seguimiento de calorías y macronutrientes. Para lograrlo, se desarrollará una plataforma web responsiva con un directorio y buscador geolocalizado, un asistente conversacional integrado con la API de Claude (Anthropic), y un módulo de registro nutricional mediante lenguaje natural, priorizando en esta primera fase un Producto Mínimo Viable (MVP) que concentre estas funcionalidades esenciales. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | FitSearch me permite poner en práctica de forma integral las competencias C1, C2, C3 y C4 del perfil de egreso: gestiono el proyecto aplicando la metodología Scrum (C2), diseño y construyo el modelo de datos relacional en MySQL que soporta usuarios, profesionales, conversaciones y registros nutricionales (C3), participo en el desarrollo de la solución de software integrando frontend, backend y el asistente de IA (C4), y defino junto al equipo un plan de pruebas unitarias, de integración y de seguridad que se ejecuta en cada sprint (C1). Estas competencias son necesarias porque el problema que abordamos requiere tanto una correcta planificación del trabajo en equipo como una arquitectura de datos y de software robusta y verificable. |
| Relación con los intereses profesionales | Mi interés profesional está orientado a la ciencia de datos, particularmente al modelamiento y la estructuración de información para que sea escalable y permita análisis posterior. FitSearch me permite aplicar este interés directamente en el diseño del modelo de datos de la plataforma (perfiles de usuarios y profesionales, historial de conversaciones, registros de alimentación y progreso), asegurando que la información quede organizada de forma que pueda utilizarse más adelante para generar comparaciones, estadísticas y recomendaciones. Además, me interesa la aplicación de la ciencia de datos a problemas reales de salud digital. Desarrollar este Proyecto APT contribuye a mi desarrollo profesional porque conecta directamente mi formación en la mención de Ciencia de Datos con un caso de uso real, con arquitectura de software completa y con responsabilidades de gestión de proyecto al asumir el rol de Product Owner. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Es posible desarrollar FitSearch dentro del marco de la asignatura considerando los siguientes puntos: (1) Duración del semestre: el proyecto se desarrolla a lo largo de las 18 semanas que contempla la asignatura Capstone, divididas en las tres fases oficiales (Definición, Construcción y Despliegue, y Presentación). (2) Horas asignadas a la asignatura: se cuenta con 90 horas presenciales en Taller de Proyectos, utilizadas para el desarrollo, las reuniones ágiles del equipo y el seguimiento del avance. (3) Materiales requeridos: equipo con conexión a internet, editor de código, cuentas de GitHub y Trello, y acceso a las APIs externas del proyecto (Google Maps Platform y API de Claude de Anthropic), todas con planes gratuitos o de bajo costo suficientes para el desarrollo académico. (4) Factores externos que facilitan su desarrollo: el equipo cuenta con conocimientos previos en React, Node.js y bases de datos relacionales adquiridos durante la carrera, y con un alcance acotado a un MVP definido desde esta primera fase. (5) Factores externos que podrían dificultar su desarrollo: la disponibilidad de cuotas gratuitas de las APIs externas y la coordinación de horarios del equipo fuera de las clases presenciales; ambos se abordarán fijando límites de uso conservadores en las APIs y estableciendo reuniones fijas semanales. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar FitSearch, una plataforma web responsiva que permita a los usuarios encontrar de manera rápida y geolocalizada profesionales y establecimientos de salud, deporte y bienestar, apoyada por un asistente de inteligencia artificial y por herramientas de seguimiento nutricional personal. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | • Implementar el sistema de registro, autenticación y perfiles para usuarios y profesionales. • Desarrollar el directorio y buscador geolocalizado de profesionales y establecimientos, con filtros por especialidad, distancia y disponibilidad. • Integrar una visualización en mapa y en lista de los resultados de búsqueda mediante Google Maps Platform. • Construir un asistente de inteligencia artificial, integrado con la API de Claude, que oriente al usuario y recomiende categorías de profesionales. • Implementar el gestor de alimentación, incluyendo el registro de comidas mediante lenguaje natural y el cálculo estimado de calorías y macronutrientes. • Diseñar un modelo de datos relacional y escalable en MySQL que soporte usuarios, profesionales, establecimientos, conversaciones y registros nutricionales. • Desplegar la solución utilizando contenedores Docker, asegurando portabilidad y facilidad de instalación. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El proyecto se desarrolla bajo el marco de trabajo ágil Scrum, en sprints de 2 semanas durante la Fase 2 del curso (semanas 5 a 15), con reuniones de Sprint Planning, daily stand-up, Sprint Review y Retrospectiva. Se utiliza GitHub para el control de versiones y Trello como tablero del Product Backlog y Sprint Backlog. El equipo de desarrollo está compuesto por tres integrantes; los tres escriben código y pueden apoyar en cualquier módulo, y además asumen las siguientes funciones: • Rodrigo Cárcamo Rojas – Product Owner y Desarrollador (foco en Backend, Datos e IA): define y prioriza el Product Backlog, representa la visión del producto, y desarrolla el modelo de datos en MySQL y la integración del asistente de IA con la API de Claude. • Luis Méndez – Scrum Master y Desarrollador (foco en Backend, Base de Datos y Frontend): facilita las reuniones ágiles del equipo y remueve impedimentos, y desarrolla la API REST, la base de datos y apoya en frontend. • Nicolás Silva – Desarrollador (foco en Frontend): construye la interfaz de usuario, los componentes visuales y la experiencia responsiva de la plataforma.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Repositorio GitHub | Historial de commits, ramas por módulo, pull requests y README con instrucciones de instalación. | Permite verificar el avance técnico real y la participación de cada integrante durante la Fase 2. |
| Avance | Tablero Trello | Product Backlog, Sprint Backlog y estado de cada historia de usuario por sprint. | Permite verificar la planificación y el seguimiento ágil del proyecto. |
| Avance | Actas de retrospectiva | Registro por sprint de lo que funcionó, lo que no, y las acciones de mejora acordadas. | Da cuenta de la iteración y mejora continua propia de la metodología Scrum. |
| Final | Manual técnico de despliegue | Documento con las instrucciones de instalación y despliegue mediante Docker y docker-compose. | Permite verificar que la solución es instalable y reproducible. |
| Final | Informe final e historias de usuario completadas | Resumen del cumplimiento del Product Backlog y evidencia de cada historia terminada. | Da cuenta del logro de los objetivos y del alcance definido para el MVP. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo de la actividad. | Señale el nombre de la tarea o actividad. | Describe la tarea o actividad. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Escribe la duración de actividades o tarea. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de la actividad y tareas asociadas. | Escribe las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas para llevar a cabo el plan de trabajo. |
| C2 | Definición del Proyecto APT | Elección y fundamentación del proyecto, redacción del Product Vision y del Product Backlog inicial. | Reuniones de equipo, plantilla de informe | Semanas 1-4 | Equipo completo | Sin desarrollo de código todavía; el dominio previo del problema facilita esta etapa. |
| C4 | Arquitectura base y autenticación (Backend) | Configurar el proyecto Node.js/Express y los endpoints de registro, login y JWT. | Node.js, Express, MySQL | Semanas 5-6 | Luis Méndez | Facilita: stack conocido. Dificulta: alinear convenciones de código (se define un linter). |
| C3 | Diagrama entidad-relación completo | Definir el modelo de datos que guiará el desarrollo durante todo el proyecto. | Herramienta de modelado de datos | Semanas 5-6 | Rodrigo Cárcamo Rojas | Es la base para todos los módulos siguientes. |
| C4 | Registro e inicio de sesión (Frontend) | Construir las pantallas de registro/login y conectarlas a la API. | React, Vite | Semanas 5-6 | Nicolás Silva | Depende de que los endpoints del backend estén disponibles. |
| C3/C4 | Directorio de profesionales y establecimientos | Endpoints CRUD, modelado de relaciones y datos de prueba. | Node.js, MySQL | Semanas 7-8 | Luis Méndez | Posible curva de aprendizaje del ORM elegido. |
| C4 | Listado y perfil de profesionales (Frontend) | Tarjetas de listado y vista de perfil individual. | React | Semanas 7-8 | Nicolás Silva | - |
| C2/C4 | Búsqueda geolocalizada (Backend) | Endpoint de búsqueda con filtros y cálculo de distancia. | Node.js, Google Maps Platform (Geocoding) | Semanas 9-10 | Luis Méndez y Rodrigo Cárcamo Rojas | Dependencia de la API externa de mapas. |
| C4 | Integración de mapa y filtros (Frontend) | Vista de mapa/lista y controles de filtro. | React, Google Maps Platform | Semanas 9-10 | Nicolás Silva | Hito de control: Informe de Avance Proyecto APT (Ev. sumativa Fase 2, 20%). |
| C4 | Asistente de IA – integración | Integración con la API de Claude, prompt del sistema y funciones controladas. | API de Claude (Anthropic) | Semanas 11-12 | Rodrigo Cárcamo Rojas | Curva de aprendizaje en function calling. |
| C4 | Conversaciones y mensajes (Backend) | Endpoints y modelo de datos de conversaciones. | Node.js, MySQL | Semanas 11-12 | Luis Méndez | - |
| C4 | Interfaz de chat (Frontend) | Chat, historial y opción de iniciar nuevo chat. | React | Semanas 11-12 | Nicolás Silva | - |
| C1/C3 | Gestor de alimentación – IA y datos | Interpretación de alimentos desde lenguaje natural y cálculo de calorías/macronutrientes. | API de Claude, MySQL | Semanas 13-15 | Rodrigo Cárcamo Rojas | - |
| C4 | Endpoints de alimentación (Backend) | Registro de comidas, consulta de historial y de progreso diario. | Node.js, MySQL | Semanas 13-15 | Luis Méndez | - |
| C4 | Pantallas de alimentación (Frontend) | Registro de comidas y seguimiento de progreso. | React | Semanas 13-15 | Nicolás Silva | - |
| C1 | Pruebas integradas y despliegue | Pruebas de extremo a extremo, Dockerfiles, docker-compose y manual técnico. | Docker, Jest, Postman | Semanas 13-15 | Equipo completo | Hito de cierre: Informe Final Proyecto APT (Ev. sumativa Fase 2, 30%). |
| C2 | Presentación y defensa | Ensayo y presentación del proyecto ante la comisión evaluadora. | Presentación, prototipo funcional | Semanas 16-18 | Equipo completo | Ev. sumativa Fase 3 (30%). |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Definición del Proyecto APT | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fundamentos y autenticación (Sprint 1) |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Directorio de profesionales y establecimientos (Sprint 2) |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Búsqueda geolocalizada — Hito de control (Sprint 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asistente de inteligencia artificial (Sprint 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestor de alimentación y despliegue — Hito de cierre (Sprint 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| Presentación y defensa (Fase 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.